## Contexto de Riesgos
CONTEXTO DE ANÁLISIS DE RIESGOS ESTUDIO PREVIO 37515
Fecha: | 2024-03-14
Estudio previo: | 37515
Objeto del Proceso de Contratación |  | Adquisición de motocicletas para el parque automotor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Partícipes del Proceso de Contratación: |  | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Bolsa Mercantil de Colombia, Sociedad Comisionista de Bolsa escogida por la Bolsa Mercantil y cualquier oferente que cumpla con los requerimientos que se definen en los documentos previos del proceso.
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación: |  | A la Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín y a la comunidad en general, al tener un parque automotor que permita atender las necesidades e incidentes que se presenten en la Ciudad.
La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de recursos y conocimientos para el Proceso de contratación: |  | Se cuenta con dos (2) CDP N° 4000116960 por valor de $ 2.600.000.000 y CPD N°4000117152 por valor de $3.300.000.000. El Distrito de Medellín, cuenta con personal idóneo y capacitado ampliamente en la realización de estos Procesos de selección. Las disponibilidades presupuestales corresponden a valores iniciales de las necesidades que se pretenden satisfacer con esta Contratación.
Las condiciones geográficas y de acceso, del lugar en el cual se debe cumplir el Objeto del Proceso de Contratación: |  | La entrega deberá realizarse en la Secretaría de Movilidad, Sede Caribe. Cra. 64c #72 - 58, del Distrito de Medellín, la cual cuenta con vías de acceso en buenas condiciones, lo que permite ejecutar el objeto con normalidad.
El entorno socio-ambiental |  | Es adecuado y no presenta ningún tipo de situaciones anómalas en su entorno.
las condiciones politicas: |  | Son adecuadas y no está afectado por procesos de elecciones del orden Nacional, Departamental o Municipal.
los factores ambientales: |  | La adquisición de estos productos no interfiere con el medio ambiente, así como tampoco el clima, afecta la prestación del servicio.
El sector del Objeto del Proceso de Contratación y su mercado: |  | Están explicados en el análisis del sector económico.
La normativa aplicable al Objeto del proceso de Contratación: |  | Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. Decreto 310 de 2021, Decreto Disrital 834 de 2021 modificado por el Decrerto 100 de 2024, Decreto Distrital 835 de 2021, Decreto Distrital 310 de 2022.
Experiencia propia y de otras entidades estatales en Procesos de Contratación de este tipo: |  | Es de resaltar que cada vez más entidades estatales participan del mercado de compras de productos a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, a continuación se enuncian algunas de ellas: Contraloria General de Nación, , Pocuraduria General de la Nación, ICBF, SENA, IDEAM, Ejercito Nacional de Colombia, Transmilenio, Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, entre otras.
La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación: |  | El presupuesto asignado hace parte de los recursos destinados para ejecución de los proyectos de la Secretaría de Movilidad del Distrito Especial de Medellín para la vigencia 2024.
NOTA: El contexto de los riesgos hace parte integral de la matriz de riesgos previsibles.

## Análisis de Riesgos
Numero: 37515
Descripción: Adquisición de motocicletas para el parque automotor del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín
Diligenció: Mauricio Restrepo Ramírez
MATRIZ DE RIESGOS
No | Descripción | No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | A quien se le asigna? | Tratamiento / Controles a ser implementados | Probabilidad | Impacto | Valoracion del Riesgo | Categoría | Afecta Ejecucion del Contrato | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se Completa el tratamiento | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | 38 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | Errores involuntarios que hayan quedado en los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, descripción del proyecto y/o estudios previos, operaciones aritméticas, etc. | Cualquier error que se puedan presentar los documentos de estructura de la contratación, pero que pueden afectar la ejecución del contrato, generando modificaciones, aclaraciones, prórrogas y adiciones. | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Dar cumplimiento estricto al periodo de observaciones del proceso de selección, responder en tiempo y de fondo las observaciones realizadas por los interesados. Corregir los errores evidenciados en los documentos de estructura en el menor tiempo posible. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
2 | Modalidad de contratación | 8 | Específico | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | La modalidad de selección es la apropiada según la perspectiva legal, garantiza la mejor relación calidad-precio. | 1. Retrosesos en el procedimiento de contratación 2.Pérdida de imagen 3. demanda de los interesados 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales 6. Error en la selección del contratista 7. Desgaste administrativo | 0.1 | Moderado | 4 | Riesgo bajo | Entidad | Asegurar que el proceso de selección del contratista cumple con los parámetros legales y buenas prácticas para ser un proceso transparente Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Comprobar la pertinencia de la modalidad de contratación frente a la relación tiempo - coste esperada y la exigencia legal para el caso. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Menor | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
3 | Descripción clara de las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido. | 65 | General | Interno | Planeación | Riesgos Operacionales | La descripción establecida tiene toda la información que requiere un proveedor para entender exactamente lo que quiere la Entidad. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Incumplimiento o cumplimiento no satisfactorio 3. Resultado no esperado 4. insatisfacción de los intereses de la institución y de los objetivos y metas de la contratación | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido Describir el producto o servicio de una manera tangible y sin ambigüedades. | Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
4 | Procedimientos de contratación | 7 | Específico | Interno | Selección | Riesgos Operacionales | Los procedimientos de contratación son seguidos de acuerdo con los manuales y procedimientos de la entidad, y su cumplimiento es monitoreado y controlado | 1. Detrimento patrimonial 2. Error en la selección del contratista 3. Retrasos en el proceso de selección 4. Sanciones Penales y Disciplinarios 5. Hallazgos de fiscales | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que se tiene el conocimiento técnico adecuado para la definición del alcance Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
5 | Baja participación de proponentes | 18 | General | Externo | Selección | Riesgos Económicos | Baja participación de proponentes | 1. Declaratoria de desierto del proceso. 2. Retrasos en los procedimientos de selección. 3. Error en la Selección del contratista. 4. Poca competencia de proponentes interesados en el proceso de contratación. | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Compruebe que el presupuesto tiene en cuenta la situación del mercado. Informar a la industria con la mayor antelación posible y considerar la realización de una presentación del proyecto. Realizar promoción mediática sobre el contrato y sus objetivos . Evaluar los niveles de competitividad del mercado y adoptar la modalidad de contratación correspondiente. Asegurar que existe una industria competitiva capaz de desarrollar el proyecto. Identificar los medios más eficaces para comunicar la oportunidad de contrato a la industria. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
6 | Declaratoria de desierto del proceso de selección | 39 | Específico | Externo | Selección | Riesgos Operacionales | Declaratoria de desierto del proceso de selección | La necesidad de la entidad no se podría satisfacer en los tiempos establecidos, lo que conlleva al no cumplimiento de los fines planeados | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Estimación adecuada de las necesidades de la entidad, a través del análisis de conveniencia y oportunidad, especialmente en los temas técnicos y financieros, los cuales dependerán de la realización de un análisis del sector de fondo que permita verificar el mercado y así garantizar la pluralidad de oferentes. Socialización del proceso de contratación y determinación de criterios de selección que permitan pluralidad de proponentes | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
7 | No presentación o presentación tardía de garantías | 69 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado tiene fortalezas administrativas y un buen desempeño con el sector financiero, por lo que le es fácil conseguir las garantías que necesita. | 1. Incumplimiento 2. Detrimento patrimonial 3. Imposibilidad de ejecución o ejecución tardía | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Evaluar la garantía adecuada para proteger los desembolsos del proyecto. Asegurar que las pólizas de seguro del Contratista son suficientes con los riesgos cubiertos por las mismas. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratacion | Desde finalizar Etapa de Selección | Hasta Inicio del Contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación
8 | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 32 | General | Externo | Contratación | Riesgos Operacionales | Retrasos en la legalización del contrato, garantias y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual | 1. Desgaste administrativo. 2. Demoras en la ejecución del contrato. 3. Ampliación de los plazos de ejecución. | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Entidad/Proveedor | Utilizar métodos apropiados de formalización de la aceptación del contrato Calcular los tiempos adecuados para la legalización del contrato en los documentos del proceso. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Dependencia a cargo de la contratación | Desde finalizar Etapa de Selección | Hasta Inicio del Contrato | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
9 | Ocurrencia de retrasos | 19 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Aunque se pueden experimentar retrasos, se tienen contempladas provisiones para contingencias. | 1. Mayor onerosidad del contrato 2. Detrimento en la imagen instituucional 3. dificultad para la toma de acciones oportunamente | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Proveedor | Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Identificar las actividades que pueden ser necesarias para entregar los productos o servicios, y asegurar que estén disponibles. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente
10 | Dificultad en la entrega del producto o servicio | 20 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El producto o servicio tiene una amplia oferta local y nacional. | 1. Retraso en los procedimientos 2. incumplimiento o cumplimiento parcial 3. detrimento patrimonial | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Proveedor | Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo Identificar las nuevas tecnologías que se van a usar y de ser necesario, desarrollar procedimientos de prueba, instalación y planes de contingencia. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Estudio de documentos | Permanente
11 | Incumplimiento por el contratista | 46 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | El Contratista seleccionado tiene la suficiente experiencia y capacidad para cumplir con el Contrato, y no se tiene información que haya incumplido en otra ocasión. | 1. Hallazgos fiscales 2. Detrimento patrimonial 3. incumplimiento de los objetivos y fines de la contratación 4. Baja Cobertura del servicio | 0.1 | Menor | 2 | Riesgo bajo | Proveedor | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. Pedir detalles al Contratista de cómo planea llevar a cabo el trabajo | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Análisis de progreso | Permanente
12 | Productos o servicios entregados no son los esperados | 51 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | La Secretaría/Alcaldía tiene diferentes controles que le permiten asegurar que los productos o servicios entregados por el Contratista, corresponden efectivamente a los contratados. | 1. Incumplimientos de los fines y objetivos de la contratación 2. Insatisfacción de terceros y beneficiarios 3. desgaste administrativo | 0.1 | Menor | 3 | Riesgo bajo | Proveedor | Asegurar que el contrato tiene provisiones para retener los pagos si el producto o servicio no es satisfactorio. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Supervisor | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | Mensual
13 | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 2 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimineto o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio | 1. Incumplimiento por parte del contratista. 2. Ejecución de actividades extemporaneas. 3. Mayor onerosidad del contrato. 4. Los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso o en el acta de inicio, no son suficientes o no se cumplen para la ejecución del contrato. | 0.1 | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | Proveedor | Adecuar los valores de tiempo y costos para lograr los objetivos de la contratación Realizar las gestiones necesarias para obtener las aprobaciones requeridas. Asegurar que el alcance de la contratación esté definido, documentado y entendido. Identificar los problemas de concesión de licencias que pueden afectar el proyecto, y efectuar su oportuno trámite. Desarrollar una planeación del proyecto en el nivel detalle apropiado Asegurar la documentación de la planeación Seleccionar un equipo de contratación con la experiencia adecuada. Asegurar que los plazos y presupuestos incorporan características de la zona o región. Evaluar métodos de entrega y abastecimiento alternativos. Estipulación contractual que permita en caso de ser necesario ajustar los tiempos de entrega definidos en los documentos del proceso. Estipulación contractual que permita la aplicación de descuentos a los proveedores por incumplimiento de ANS. Estipulación contractual de multas y sanciones al Proveedor. Estipulación contractual que obligue al proveedor a tener planes de contingencia para estos eventos. Seguimiento al desarrolo de las actividades y al cronograma previsto con el fin de garantizar el cumpimiento del mismo. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Análisis de progreso | En hito(s) de la contratación
14 | Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación. | 35 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Errores en la elaboración de las facturas y/o cuentas de cobro y sus soportes anexos, que ocasionen demora en la radicación. | 1. Retrasos en los pagos del contrato. 2. Afectación al flujo de caja del contratista | 0.1 | Insignificante | 3 | Riesgo bajo | Proveedor | Estipulación contractual donde se defina las condiciones de facturación y pago. Socialización oportuna de los formatos y requisitos para el facturación y pago. Seguimiento y revisión periodica de la facturación y soportes presentados para el pago. Aprobación de informes y la correspondiente obligación de pago conforme a los plazos definidos en la norma y/o documentos del proceso. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | Si | Proveedor | Desde el Inicio de la Etapa de Planeación | Hasta Finalizar Etapa de Selección | Estudio de documentos | En hito(s) de la contratación
15 | No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación | 6 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgos Sociales o Políticos | No aplicación durante la ejecución del contrato respecto de las políticas públicas de la Alcaldía de Medellín, otras entidades o el Gobierno establecidas en los documentos del proceso de contratación | 1. Detrimento en la imagen. 2. Deficiente Gestión. 3. Incumplimiento de los fines institucionales. | Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro | Insignificante | 4 | Riesgo bajo | Entidad/ Proveedor | Llevar a cabo revisiones periódicas de los objetivos institucionales. Comprobar que el contrato es consistente con los objetivos de política de la Secretaría/Alcaldía. Inclusión en la redacción de los documentos del proceso de los objetivos estrategicos de la politica publica del Municipio de Medellín o a nivel nacional, al cual esta orientado el resultado de los mismos en la ejecución contractual del bien y/o servicio a contratar. | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | Insignificante | 2 | Riesgo bajo | No | Dependencia a cargo de la contratación | Desde el Inicio del Contrato | Hasta liquidación del contrato | Análisis de cumplimiento de requisitos | En hito(s) de la contratación
Note on O7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Revisar no puede ser riesgo bajo y en el tratamiento debe disminuir