## VIGILANCIA
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION (QUÉ PUEDE PASAR Y CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO?
1 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | Operacional | Debilidad en la construcción de los documentos precontractuales relacionados con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros mediante el mecanismo de Bolsa de productos. (ficha técnica de negociación, estudio previo, documento de condiciones especiales), para el servicio de vigilancia y seguridad privada | Declaratoria desierta del proceso. Vulnerabilidad de la seguridad de los bienes muebles e inmubles y colaboradores del DNP Incumplimiento del Plan de Acción de la Subdirección Administrativa | POSIBLE (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | DNP | Verificación de la circular de la Supervigilancia para la estimación de tarifas para 2024. Estimación de las tarifas para las vigencias 2025 - 2026 basados en las variables de salario mínimo (12%) y costos asociados a la prestación del servicio de vigilancia según histórico. Sondeo en el mercado de las contrataciones adelantadas a través del mecanismo de Bolsa de productos, para validar los requisitos técnicos, jurídicos y financieros que se deben requerir. Estructuración del estudio previo, ficha técnica de negociación y ficha técnica del producto definiendo claramente los requisitos técnicos, jurídicos y financieros de conformidad con la normatividad vigente aplicable. Revisión de procesos contractuales anteriores. Validación por parte de la Bolsa Mercantil de Colombia previo a la radicación formal de la carta de intención. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía Subdirección de contratación Subdirección Financiera | Desde la definición de la necesidad en el PAA. | Recomendación y Aprobación por parte del Comité de contratación | Verificar la realización del estudio de mercado las validaciones de procesos similares adelantandos por la Bolsa Mercantil para definir claramente los requisitos técnicos, jurídicos y financieros que se deben requerir de conformidad con la normatividad vigente aplicable. Verificar que se apliquen las tarifas del servicio reguladas en las vigencias 2024-2026. Validar y registrar de forma clara en los estudios previos, ficha técnica de negociación y ficha técnica del producto, las especificaciones técnicas, requisitos jurídicos y financieros del servicio de vigilancia y seguridad privada, mediante correo electrónico, de conformidad con la normatividad vigente aplicable. | Durante la etapa de planeación.
2 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | Financiero | Insuficiencia de recursos para la financiación del contrato en las vigencias 2024-2026 para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada | Declaratoria desierta del proceso. Vulnerabilidad de la seguridad de los bienes muebles e inmubles y colaboradores del DNP Incumplimiento del Plan de Acción de la Subdirección Administrativa | POSIBLE (3) | Mayor (4) | 7 | Alto | DNP | Radicación y gestión oportuna para la aprobación de las vigencias futuras ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Verificación de la circular de la Supervigilancia para la estimación de tarifas para 2024. Estimación de las tarifas para las vigencias 2025 - 2026 basados en las variables de salario mínimo (12%) y costos asociados a la prestación del servicio de vigilancia según histórico. Estimación del valor del servicio del circuito cerrado de televisión basado en el valor actual y se estimaría un incremento del 9% del IPC para el 2024. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía Oficina Asesora de Planeación | Desde la definición de la necesidad en el PAA. | Recomendación y Aprobación por parte del Comité de contratación | Enviar oportunamente la solicitud de vigencias futuras al MHCP. Revisar la circular de la Supervigilancia para validar los costos del servicio vigencia 2024. Realizar el sondeo del mercado y proyección del presupuesto teniendo en cuenta las variables de salario mínimo y costos asociados, con base en procesos anteriores. Realizar el sondeo del mercado y proyección del presupuesto teniendo en cuenta las variables del IPC, con base en procesos anteriores. | Durante la etapa de planeación.
3 | ESPECIFICO | INTERNO | PLANEACIÓN- SELECCIÓN | Operacional | Inexistencia de oferentes por no cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos o financieros para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. | Declaratoria desierta del proceso. Vulnerabilidad de la seguridad de los bienes muebles e inmuebles y colaboradores del DNP Incumplimiento del Plan de Acción de la Subdirección. Administrativa | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | DNP - BMC - COMISIONISTA | Elaboración detallada de los anexos técnicos, jurídicos y financieros que permitan la alta pluralidad de oferentes, de acuerdo con el sector de vigilancia y seguridad privada. Organización y realización oportuna de la rueda de negociación para la adjudicación de la Operación de Mercado Abierto (OMA) | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | Subdirección Administrativa y Relacionamiento con la Ciudadanía y Subdirección de Contratación | Desde la publicación del proceso de selección del comisionista comprador en la BMC | Hasta la generación de la Operación de Mercado Abierto (OMA) | Verificar que los requisitos técnicos se decriban de forma detallada en los anexos de los estudios previos asi como los requisitos jurídicos y financieros habilitantes de la ficha técnica de negociación que permita la alta pluralidad de oferentes. Revisar el registro de proveedores y bases de datos de empresas de vigilancia y seguridad privada e invitación oportuna para la participación en la rueda de negociación por parte de los comitentes vendedores. | Durante la etapa de planeación y selección, hasta la adjudicación.
4 | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | Operacional | Debilidad en la evaluación y cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos o financieros para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. | Adjudicación sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros Vulnerabilidad de la seguridad de los bienes muebles e inmuebles y colaboradores del DNP Incumplimiento del Plan de Acción de la Subdirección. Administrativa | POSIBLE (3) | MAYOR (4) | 7 | Alto | DNP - BMC - COMISIONISTA | Definición clara de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes en los estudios previos, ficha técnica de negociación. Verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes por parte de los comitentes vendedores. | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | SI | BMC- Comisionista de Bolsa | Desde la generación de la operación de mercado abierta | Firma del contrato y aprobación de las garantías Aprobación de las garantías | Verificar la claridad los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes en los estudios previos, ficha técnica de negociación. Evaluar objetivamente el cumplimiento de la totalidad de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros habilitantes por parte de los comitentes vendedores. | Durante la etapa de planeación y selección
5 | GENERAL | EXTERNO | CONTRATACIÓN | Operacional | Demora por parte de la firma comisionista y del comitente vendedor en la legalización del contrato y de la Operación de Mercado Abierto (OMA) | Retraso en el inicio de la ejecución del contrato. Vulnerabilidad de la seguridad de los bienes muebles e inmuebles y colaboradores del DNP Afectación en la prestación oportuna de los servicios de vigilancia Incumplimiento del Plan de Acción de la Subdirección. Administrativa | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 6 | Alto | DNP - BMC - COMISIONISTA | Definición de plazos perentorios para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato Seguimiento por parte del abogado de la Sub.Contratación, del funcionario de la BMC y del Comisionista para la legalización del contrato y de la Operación de Mercado Abierto (OMA). | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Subdirección de Contratación BMC - COMISIONISTA | A partir de la generación de la Operación de Mercado Abierto | Firma del contrato y/o operación de mercado abierto Aprobación de las garantías | Verificar que los plazos establecidos para la firma, operación de mercado abierto y entrega de las pólizas se cumplan de acuerdo con el cronograma del proceso de selección. Gestionar la firma oportuna del contrato Gestionar la entrega oportuna de las garantías. | Etapa de perfeccionamiento y legalización del contrato
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | Operacional | Incumplimiento en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada , de conformidad con los estudios previos, ficha técnica de negociación ficha técnica del producto y normatividad vigente. | Vulnerabilidad de la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y de sus colaboradores Sanciones al comitente vendedor. Posibles sanciones disciplinarias al Supervisor en caso de omisión del manual de supervisión e interventoría. Afectación de las pólizas. Incumplimiento del Plan de Acción de la Subdirección. Administrativa | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | COMITENTE VENDEDOR - BMC - COMISIONISTA- SUPERVISOR | Verificación continúa de las actividades y obligaciones pactadas, en los términos y tiempos establecidos en el contrato y por solicitud del supervisor, de conformidad con los estudios previos, ficha técnica de negociación ficha técnica del producto y normatividad vigente. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | COMITENTE VENDEDOR - BMC - COMISIONISTA- SUPERVISOR | Desde la suscripción del contrato | Hasta la liquidación del contrato. | Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones en los términos de calidad definidos a través de los reuniones de seguimiento , de conformidad con los estudios previos, ficha técnica de negociación ficha técnica del producto y normatividad vigente. | Durante la ejecución del contrato
7 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCION | REGULATORIO | Generación de nuevos impuestos o tributos que afectan el valor del contrato para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. | Incremento en el valor de la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | COMITENTE VENDEDOR - BMC - COMISIONISTA-DNP | Hacer monitoreo constante de las cargas impositivas adicionales que se puedan presentar a nivel nacional y territorial. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor | Desde la suscripción del contrato | Hasta la terminación y/o liquidación del contrato. | Revisar previo a la aprobación de la factura, los cambios normativos en materia tributaria que puedan afectar la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada. | Durante la ejecución del contrato